**PANDUAN *TIME SCHEDULE* PILKADES TAHUN 2019**

| **NO** | **KEGIATAN** | **TANGGAL** | **KET**(hari kerja) |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **PEMBENTUKAN PANITIA** |  |  |
| 1 | Rapat Koordinasi dan Pembentukan Panitia Pemilihan Tk. Kabupaten | 10-14 Juni | 5 hari |
| 2 | Pembentukan Desk Pilkades Tingkat Kecamatan | 10-14 Juni | 5 hari |
| 3 | Pembentukan Panitia Desa oleh BPD | 17-20 Juni | 4 hari |
| 4 | Penyusunan RAB Pilkades oleh Panitia Tingkat Desa | 21-27 Juni | 5 hari |
| **B** | **DAFTAR PEMILIH** |  |  |
| 1 | Pendaftaran Pemilih  | 28 Juni-24 Juli | 19 hari |
| 2 | Penetapan Daftar Pemilih Sementara | 25 Juli | 1 hari |
| 3 | Pengumuman Daftar Pemilih Sementara | 26-30 Juli | 3 hari |
| 4 | Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan | 26-30 Juli | 3 hari |
| 5 | Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan | 31 Juli-2 Agst  | 3 hari |
| 6 | Penetapan Daftar Pemilih Tetap | 5 Agst | 1 hari |
| 7 | Pengumuman Daftar Pemilih Tetap | 6-8 Agst | 3 hari |
| **C** | **PENCALONAN** |  |  |
| 1 | Pengumuman Lowongan Jabatan Kepala Desa | 24 Juli-5 Agst | 9 hari |
| 2 | Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa |  24 Juli-5 Agst | 9 hari |
| 3 | Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (bila tidak ada pelamar atau pelamar hanya 1 orang). | 6-15 Agst | 7 hari |
| 4 | Penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa | 16-20 Agst | 3 hari |
| 5 | Penyampaian & pengumuman hasil penelitian berkas persyaratan  | 21 Agst | 1 hari |
| 6 | Melengkapi kekurangan berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa | 22-26 Agst | 3 hari |
| 7 | Masukan masyarakat terkait persyaratan bakal calon Kepala Desa | 22-26 Agst | 3 hari |
| 8 | Penelitian kekurangan berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa | 27 Agst | 1 hari |
| 9 | Penyampaian & pengumuman hasil penelitian kekurangan berkas persyaratan  |  28 Agst | 1 hari |
| 10 | Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa (Cakades yang memenuhi syarat sebanyak 2-5 org) | 29 Agst | 1 hari |
| 11 | Pengumuman calon Kepala Desa (Cakades yang memenuhi syarat sebanyak 2-5 org) | 30 Agst-6 Sep | 6 hari |
| 12 | Pelaksanaan seleksi tambahan ( ujian tertulis dan penilaian prestasi & dedikasi) bagi Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang | 5 Sept | 1 hari |
| 13 | Pengumuman hasil seleksi tambahan | 6 Sept  | 1 hari |
| 14 | Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa (hasil seleksi tambahan) | 6 Sept  | 1 hari |
| 15 | Pengumuman Calon Kepala Desa (bagi desa dengan seleksi tambahan) | 9-17 Sept | 7 hari |
| 16 | Kampanye Calon Kepala Desa | 18-20 Sept | 3 hari |
| 17 | Penyampaian Undangan kepada Pemilih | 23-25 Sept | 3 hari |
| 18 | Masa tenang  | 23-25 Sept | 3 hari |
| **D** | **PEMUNGUTAN SUARA, PENETAPAN, DAN PELANTIKAN** |  |  |
| 1 | **Hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa** | **KAMIS,** **26 SEPT** | 1 hari |
| 2 | Penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Tk. Desa | 27 Sep- 1 Okt | 3 hari |
| 3 | Laporan panitia pemilihan kepada BPD tentang hasil pilkades | 2-4 Okt  | 3 hari |
| 4 | Penyampaian Calon Kepala Desa terpilih dari BPD kepada Bupati  | 7-8 Okt | 2 hari |
| 5 | Penyusunan SK Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa | 9 Okt - 19 Nop | 30 hari |
| 6 | Pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa | 27 Des 2019 / **Tentatif**  | 1 hari |